## Лист1 (2)
Приложение №2 к Техническому заданию
Г Р А Ф И К
производства работ по заполнительной цементации турбинного водовода №3
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | 2021год.
|  |  |  | Октябрь | Ноябрь |  |  | Декабрь
|  |  |  | 20-31 | 01-10 | 10-20 | 20-30 | 01-10 | 10-20 | 20-31
1 | Подготовительные работы (перебазировка маши и оборудования, устройство освещения) | дней | 3
2 | Прокладка стальных труб д=50мм | м | 310
3 | Установка и разборка лесов | м2 | 820
4 | Бурение шпуров | м | 310
5 | Установка и разборка тампонов | шт | 51
6 | Заполнительная цементация пустот | м3 | 300
7 | Демонтаж стальных труб д=50мм | м | 310
8 | Очистка от строительного мусора | м3 | 9.8
9 | Демонтаж кабеля, лапм, вывоз с объекта машин, оборудования, инвентаря | ком-т | 1
Начальник ГТЦ | [5 empty] | Шокиров С.Ш.