## КП
Приложение № 1
к Техзадание
График оказания услуг
на выполнение работ по теме:
Комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания
№ п/п Этапа | Наименование работ | Сроки |  | Результат Работ
|  | Начало | Окончание
| Комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания в т.ч. по этапам | 2021-01-04 | 2021-12-31
1 | Этап 1. Основные результаты наблюдений в течение первого квартала 2021 г. | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Информационная записка
2 | Этап 2. Оценка состояния гидротехнических сооружений и их оснований на конец первого полугодия 2021 г. | 2021-04-01 | 2021-07-31 | Технический отчет
3 | Этап 3. Основные результаты наблюдений в течение третьего квартала 2021 г. | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Информационная записка
4 | Этап 4. Оценка состояния гидротехнических сооружений и их оснований на конец 2021 г. | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Технический отчет
Начальник ГТЦ ___________ Шокиров С.Ш.