«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ Реализация Программы эксплуатации и обслуживания производства ОАО «Сангтудинская ГЭС-1 ЦЗК/ЦЗО Годовой план ремонта энергоблоков/ энергоустановок Сангтудинской ГЭС-1 на 2020 год (приложение №1 к приказу №86-п от 30.07.2019 г.)

Наименование закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту ремонтного затвора Водоприемника СЭВ (затвор плоский, скользящий 5,00-10,04-59,50).

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ четыреста четырнадцать  тысяч двенадцать сомони, 00 дирам, 414012,00 без учёта НДС.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание по капитальному ремонту ремонтного затвора Водоприемника СЭВ (затвор плоский скользящий 5,00-10,04-59,50)

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1;

- требования к месту выполнения работ – Объект находиться на Водоприемнике СЭВ. Необходимо выполнить капитальный ремонт и антикоррозийную защиту.

- требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 15.06.2020 г., Окончание работ - 17.07.2020 г.

- требования к условиям расчетов (оплаты) - 20% аванса от общей суммы договора, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 0102 «По защите гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооруженный от коррозии»

- требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.

- Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ЭСН Республики Таджикистан.;

требования по соблюдению режима на объектах Заказчика -

- Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Демонтаж и монтаж затвора - 40,5 т;

- Демонтаж и монтаж штанги затвора- 10,4 т;

- Замена вертикального резинового уплотнения затвора – 19 м;

- Замена горизонтального резинового уплотнения затвора – 11 м;

- Очистка кварцевым песком металлических поверхностей затвора – 870 м2;

- Обеспыливание металлических поверхностей затвора – 870 м2;

- Обезжиривание металлических поверхностей затвора – 870 м2;

- Огрунтовка металлических поверхностей затвора за один раз – 870 м2;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей затвора за два раза – 870 м2;

- Очистка кварцевым песком металлических поверхностей штанги затвора - 86,4 м2;

- Обеспыливание металлических поверхностей штанги затвора - 86,4 м2;

- Обезжиривание металлических поверхностей штанги затвора - 86,4 м2;

- Огрунтовка металлических поверхностей штанги затвора за один раз - 86,4 м2;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей штанги затвора за два раза – 86,4 м2.

- требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ.

- требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ.

- требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы Подрядчика

- требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ;

- требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется;

- необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется;

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия министерство энергетики и водных ресурсов республика Таджикистан.

- наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.

- Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты (должны быть представлены отдельным документом) или Ведомость объемов работ - Прилагается.

Прикладываются сводные и локальные сметные расчеты на полный объем выполняемых работ (документы предоставляются в формате Excel и в формате *.PDF).

- График выполнения работ

Начало выполнения работ: 15.06.2020г.

Окончание выполнения работ: 17.07.2020г

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подготовительные работы вывод РЗ ВП СЭВ |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бетонных плит отм 576,50. |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж штанги РЗ установить на ремонтную площадку |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж затвора с место хранения на отм 576,50. Вес затвора 40,5т и кантовка на ремонтную площадку |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж полозьев – демонтаж крепёжного устройства полозьев; ревизия полозьев |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт байпаса затвора |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж полозьев с заменой крепежных болтов |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовка рабочей поверхности полозьев |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж крепежного устройства уплотнительной резины |  |  |  |  |  |
|  | Замена крепежного устройства уплотнительной резины |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж новой уплотнительной резины с заменой крепежных болтов |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляров после установки уплотнительной резонов |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж ножевой резины |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление новых прижимных планок |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж новой ножевой резины с заменой крепежных болтов и частичной заменой прижимных планок |  |  |  |  |  |
|  | Пескоструйная очистка затвора и штанги |  |  |  |  |  |
|  | Обезпиливание, обезжиривание и грунтовка затвора и штанги |  |  |  |  |  |
|  | Покраска затвора и штанги в два слоя |  |  |  |  |  |
|  | Перекантовка затвора |  |  |  |  |  |
|  | Прогонка затвора, проверка хода. |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж затвора |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие бетонных плит на отм 576,50 |  |  |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места |  |  |  |  |  |

- Проект Договора (необходимо представить отдельным документом) – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Ведомость объемов работ

На капремонт, пескоструйную очистку и антикоррозийную защиту ремонтного затвора   Водоприемника СЭВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж и монтаж затвора | т | 40,5 |  |
| 2 | Демонтаж и монтаж штанги затвора | т | 10,4 |  |
| 3 | Замена вертикального резинового уплотнения затвора | м | 19 |  |
| 4 | Замена горизонтального резинового уплотнения затвора | м | 11 |  |
| 5 | Очистка песком металлических поверхностей затвора | м2 | 870 |  |
| 6 | Обеспыливание металлических поверхностей затвора | м2 | 870 |  |
| 7 | Обезжиривание металлических поверхностей затвора | м2 | 870 |  |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей затвора за один раз | м2 | 870 |  |
| 9 | Окраска металлических огрунтованых поверхностей затвора за два раза | м2 | 870 |  |
| 10 | Очистка песком металлических поверхностей штанги затвора | м2 | 86,4 |  |
| 11 | Обеспыливание металлических поверхностей штанги затвора | м2 | 86,4 |  |
| 12 | Обезжиривание металлических поверхностей штанги затвора | м2 | 86,4 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей штанги затвора за один раз | м2 | 86,4 |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованых поверхностей штанги затвора за два раза | м2 | 86,4 |  |

Подписи:

Начальник МЦ         ________________     Наимов Х.Р.

Начальник ПТО       ________________    Каландаров С.В.

Старший мастер МЦ   ________________    Мирзоев С.