## КП
Приложение № 1
к Техзадание
Календарный план
на выполнение работ по теме:
«Разработка рабочей документации по цементации левого туннеля СЭВ Сангтудинской ГЭС-1. Консультационно-инжиниринговые услуги и авторский надзор за выполнением работ»
№ п/п Этапа | Наименование работ | Сроки |  | Результат Работ
|  | Начало | Окончание
| "Разработка рабочей документации по цементации левого туннеля СЭВ Сангтудинской ГЭС-1. Консультационно-инжиниринговые услуги и авторский надзор за выполнением работ», (включая командировки) в т.ч. по этапам: | 2020-06-01 | 2021-04-01
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации и технических условий на выполнение цементации.Разработка проекта производства работ по цементации. Разработка рабочей документации на ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению нарушений бетона. | 2016-06-01 | 2020-08-31 | Комплект чертежей РД, ППР и Технические условия
2 | Этап 2. Текущий анализ исполнительной документации и участие в работе по оценке качества и приемке завершенных работ. Участие в авторском надзоре с постоянным пребыванием на месте | 2020-09-01 | 2021-03-01 | Информационная записка
3 | Этап 3. Периодическая проверка с выездом на объект сотрудника для определения соответствия выполнения работ проектным решениям. Корректировка рабочей документации и технических условий на выполнение цементационных работ | 2020-09-01 | 2021-03-01 | Комплект чертежей РД и Технические условия
4 | Этап 4. Составление общего заключения по результатам цементационных работ | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Заключение
Начальник ГТЦ ___________ Шокиров С.Ш.