## КП
Приложение № 1
к Техническому заданию
График оказания услуг
на оказание услуг по теме:
"Разработка рабочей документации по укреплению основания струенаправляющей стенки правой нитки концевых сооружений"
№ п/п | Наименование работ | Сроки |  | Результат работ
|  | Начало | Окончание
| Разработка рабочей документации по укреплению основания струенаправляющей стенки правой нитки концевых сооружений | 01.04. 2022 г. | 31.05.2022г.
1 | Этап 1. Разработка рабочей документации по укреплению основания струенаправляющей стенки правой нитки концевых сооружений. Разработка проекта производства работ по укреплению основания струенаправляющей стенки правой нитки концевых сооружений. | 01.04. 2022 г. | 31.05.2022г. | Комплект чертежей РД, ППР
ВРИО начальника ГТЦ Абдурахимов Г.К.