«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«             »                       2026 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание: ГКПЗ на 2026г., лот №26.000013 «Устройство боковой стенки на носке трамплина правой нитки концевых сооружений».

Наименование закупки: Устройство боковой стенки на носке трамплина правой нитки концевых сооружений.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 3 647 394,11 сомони, (три миллиона шестьсот сорок семь тысяч триста девяносто четыре сомони, 11 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на устройство боковой стенки на носке трамплина правой нитки концевых сооружений

- Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на концевом сооружении СЭВ. Выполнению подлежат работы по устройству боковой стенки с правой стороны на носке трамплина правой нитки. Конструкция представляет собой железобетонную конструкцию переменной высоты с анкерными креплениями в существующем бетоне.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план):

Начало работ		 – 02.10.2026.

Окончание работ	 – 31.03.2027.

- Требования к условиям расчетов – Оплата выполняемых работ осуществляется в безналичной форме в следующем порядке:

- Авансовый платеж: В размере 20% от общей стоимости работ.

- Ежемесячные платежи: Оставшиеся 80% от стоимости работ оплачиваются ежемесячно, на основании оформленных Актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии с требованиями СП 58.1330.2012, СНиП 52-01-2003 и СНиП 3.03.01-87.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами приобретение материалов, разгрузку и доставку исправных инструментов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Соблюдение нормативных требований к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновения пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам выполняемых работ – Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной действующими нормативами и правилами для данного вида работ, с неукоснительным соблюдением технологического процесса согласно проекту 1818-11-10 ГТЦ Изм.1 (проект прилагается). К используемым металлическим опалубкам на лицевые бетонные поверхности предъявляются повышенные требования: они должны быть без дефектов, в полном соответствии с техническими требованиями на бетонные работы №1818-59-17 (документ предоставляется в электронном виде). Не допускается наличие ступенчатых неровностей и дефектов на бетонируемых поверхностях.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет Подрядчика, кроме (материалов Заказчика):

| Арматура А500С, Ø 16 мм | - 1,043 тн. |
| --- | --- |
| Арматура А500С, Ø 25 мм | - 5,268 тн. |
| Арматура А500С, Ø 28 мм | - 1,405 тн. |
| Арматура А500С, Ø 32 мм | - 10,815 тн. |

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня предоставления. Лицензия для выполнения строительных  работ уровня ответственности I степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и пр.) Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется..

- Сводный и локальный сметные расчеты (должны быть представлены отдельным документом) – Представить отдельным документом.

- График выполнения работ – Прилагается (Приложение №2)

- Проект Договора - Прилагается. (Приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com. Старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ		_______________		Г.К. Абдурахимов

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по устройству боковой стенки на носке трамплина

правой нитки концевых сооружений

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Прокладка стальных труб ∅ 50 мм | м | 50 |  |
| 2 | Разборка стальных труб Ø 50 мм | м | 50 |  |
| 3 | Установка насоса местного водоотлива на подземном участке | шт. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж насоса местного водоотлива на подземном участке | шт. | 1 |  |
| 5 | Насос местного водоотлива на 100 м3/час на подземном участке | смена | 100 |  |
| 6 | Дежурство слесарей и электриков на подземном участке | смена | 130 |  |
|  | Устройство боковой стенки на носке трамплина |  |  |  |
| 7 | Разломка существующего бетона отбойным молотком | м3 | 15 |  |
| 8 | Демонтаж железобетонных парапетных плит размером 1650 х 1100 х 200 мм (3,63 м3) | шт./ м3 | 10/3,63 |  |
| 9 | Устройство монолитного железобетонного ограждения на отметке 517,0, высотою 1,10 м, толщиной 0,30 м, (бетон В22,5) | м3 | 6,5 | Арматура А500С: ∅14 мм - 240 кг; ∅16 мм – 228 кг. |
| 10 | Бурение шпуров и установка арматурных анкеров ∅32 мм и длиной 800 мм в готовую фундаментную плиту | шт. | 70 | Арматура А500С ∅32 мм – 399 кг. |
| 11 | Бурение шпуров и установка арматурных анкеров ∅32 мм, длиной 800 мм в стену | шт. | 160 | Арматура А500С ∅32 мм – 913 кг. |
| 12 | Укладка бетонной смеси гусеничным краном г/п 25 тн. в бадьях 3,2 м3 в блоки бетонирования высотой до 5 м. Бетон В30 (М-400) F-100. | м3 | 518 |  |
| 13 | Установка и разборка металлической опалубки кранами на гусеничном ходу 25 тн. | м2 | 440 |  |
| 14 | Укрупненная сборка и монтаж тяжелых арматурных каркасов из стали класса А500С (∅16 мм, ∅25 мм, ∅28 мм, ∅32 мм) с применением гусеничных кранов (г/п 25 тн.) | кг | 18 531 | Арматура А500С: ∅16 – 1 043 кг; ∅25 – 5 268 кг; ∅28 – 1 405 кг; ∅32 – 10 815 кг. |
|  | Металлическая облицовка |  |  |  |
| 15 | Разломка бетона в подземных сооружениях для установки закладных деталей | м3 | 4,0 |  |
| 16 | Очистка от ила | м3 | 20 |  |
| 17 | Ручная переноска ила на расстояние до 50 м | тн. | 32 |  |
| 18 | Изготовление строительных клиньев из арматуры класса АII ∅25 мм и длиной 150 мм (560 шт.) | м/кг | 104 / 400 | Арматура AII ∅25 мм – 424 кг. |
| 19 | Изготовление клиновых анкеров из рифленой арматуры класса АII ∅25 мм и длиной 500÷1700 мм (630 шт.) | м/кг | 621 / 2383 | Арматура AII ∅ 25 мм – 2526 кг |
| 20 | Изготовление закладных частей из стальных листов толщиной 20 мм и шириной 200 мм | кг | 3360 | Сталь листовая толщиной 20 мм марки 325-09Г2С-12 |
| 21 | Изготовление монтажных изделий из листовой стали толщиной 20 мм | кг | 1300 | Сталь листовая толщиной 20 мм марки 325-09Г2С-12 |
| 22 | Установка клиновых анкеров из арматуры класса АII ∅25 мм и длиной 500÷1700 мм при бурении шпуров | шт. | 630 |  |
| 23 | Сверление отверстий ∅32 мм в металлических листах толщиной 20 мм | шт. | 470 |  |
| 24 | Установка закладных частей | тн. | 3,36 |  |
| 25 | Установка монтажных изделий | тн. | 1,3 |  |
| 26 | Разборка монтажных изделий | тн. | 1,3 |  |
| 27 | Установка металлических листов толщиной 20 мм. Сталь 325-09Г2С-12 | тн. | 18,65 |  |
| 28 | Наплавка (сварка) швов стальных листов с закладными деталями с двух сторон и последующей шлифовкой | м | 420 |  |
| 29 | Наплавка швов стальных листов с последующей шлифовкой | м | 110 |  |
| 30 | Заполнительная цементация пустот с установкой и демонтажем тампонов | м3 | 13 | Раствор состава К-0,6 |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ		__________________		Абдурахимов Г.К.