## график
Приложение № 1 к Техническому заданию
График оказания услуг
по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений с проведением преддекларационного обследования
№ п/п | № этапов | Наименование работ | Период выполнения работ | Результат работ
1 | I-этап | Выполнение преддекларационного обследования ГТС | 02.02.2026г-31.03.2026г. | Акт преддекларационного обследования ГТС
2 | II-этап | Полевые измерения для разработки типового динамического паспорта гидротехнических сооружений | 02.03.2026г- 30.09.2026г | Отчет
3 |  | Разработка декларации безопасности ГТС с уточнением количественных и качественных критериев безопасности ГТС. | 01.04.2026г.-30.09.2026г. | Декларация безопасности ГТС
4 | III-этап | Разработка типового динамического паспорта гидротехнических сооружений | 01.10.2026г.-20.11.2026г. | Динамический паспорт ГТС
5 |  | Сопровождение пакета декларативных документов при прохождении государственной экспертизы Декларации безопасности ГТС | 01.10.2026г.-04.12.2026г. | Пакет декларативных документов
Начальник ГТЦ Абдурахимов Г.К.