## Зд. ГЭС лестницы График (3)
Приложение №2 к Техническое задание
График производство работ
на ремонт барьерный ограждений внутристанционных автодорог
№ п/п | Наименование работ | период работы | 2026г.
|  |  | апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
|  |  | 01-30 | 01-31 | 01-30 |  | 01-31 | 01-31 | 01-30 | 01-31
1 | Демонтаж, планировка основания и монтаж дорожных блоков ограждения ОБК-3 | 01.04.2026г. по 30.04.2026г.
2 | Очистка , частичный ремонт (штукатурка), бетонных поверхностей блоков ограждения ОБК-3 и подпорных стен | 01.05.2026г. по 10.06.2026г.
3 | Укладка бетонных бордюров | 10.05.2026г. по 30.09.2026г.
4 | Огрунтовка и окраска огрунтованных бетонных поверхностей блоков ограждения ОБК-3 и подпорных стен атмосферостойкой акриловой краской за два раза | 10.08.2026г. по 20.10.2026г.
5 | Разметка проезжей части автодорог краской | 01.10.2026г. по 20.10.2026г.
6 | Установка дорожных знаков | 22.10.2026г. по 30.10.2026г.
Примечание: Возможна корректировка графика работ.
|  | Начальник ГТЦ |  |  | Абдурахимов Г.К.